## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25 | wk26
DoD | 2 | bar: wk17
Usecase diagram | 2 | bar: wk17
Burndown | 2 | bar: wk17
Repository maken | 2 | bar: wk17
US 1
ERD | 3 | bar: wk20
Database vullen | 2 | bar: wk20
Query maken | 2 | bar: wk20
US 2
Wireframe: klant toevoegen | 1 | bar: wk22
CRUD klanten (overzicht + toevoegen + wijzigen + verwijderen) | 5 | bar: wk22
US 3
CRUD artikelen (overzicht + toevoegen + wijzigen + verwijderen) | 5 | bar: wk22
US 4
Verkooporder aanmaken (klant kiezen + order openen) | 5 | bar: wk22
US 5
Orderregels beheren (artikel kiezen + aantal + prijs) | 5 | bar: wk22
US 6
Picklijst + orderstatus (open → gepickt/gepakt) | 4 | bar: wk23
US 7
Bezorging registreren + orderstatus (gepakt → geleverd) | 4 | bar: wk23
Voorraad automatisch verminderen bij pick/pack | 3 | bar: wk23
US 8
Leveranciers CRUD | 4 | bar: wk23
US 9
Inkooporder aanmaken (leverancier + artikelen + aantallen) | 5 | bar: wk23
US 10
Levering verwerken (inkooporder ontvangen + voorraad verhogen) | 5 | bar: wk24
US 11
Voorraadrapport (lage voorraad / totaal) | 3 | bar: wk24
US 12
Authenticatie (medewerker rollen: verkoper/magazijn/inkoop) | 5 | bar: wk25
US 13
Unit tests: klanten | 3 | bar: wk25
US 14 | bar: wk26
Unit tests: artikelen/orders | 4 | bar: wk22
US 15 | bar: wk26
Project README + installatie-instructie | 2 | bar: wk22
Nog doen
Planning